## Slide 1
✅
PHASE 1 베타 테스트 준비도
계획(6/23 추진일정) 대비 실적 — 사용자(어르신) · 보호자
2026. 7. 9 기준 · ★ 테스트 시작 D-4 (7/13)
판정: 테스트 레디 ◆ (계획 7/10 → 7/9 달성)

## Slide 2
🎯
이번 베타의 범위 — 4개 트랙 중 T2(사용자·보호자)
종합현황(6/11)에서 정의한 트랙 구조 그대로 — 이번 파일럿은 「어르신이 대화하고, 보호자가 알림받는」 가치 실증에 집중
✅ 이번 베타
T2 · 사용자(어르신)
일상 수다 80% 속 선별 20%
인지·이상·응급 감지
✅ 이번 베타
＋ 보호자
결과 모니터링
위급 시 앱 푸시 알림
⏭ 하반기
T1 · 전문가 검진
표준검사(CIST) AI 대리 시행
의사·간호사·보호사용
⏭ 하반기
T3 · 일반인 정신건강
우울·불안 자가 검진
(T4 IoT 스피커도 하반기)
※ 참고: T1 검진 모드는 코드상 이미 동작(전문가 대리검진) — 베타 범위에서만 제외, 하반기 정식화
마음이음 · PHASE 1 베타 준비도 (계획 260623 대비 실적) · 2026-07-09 기준
2

## Slide 3
📅
주차별 계획 vs 실적 (W1–W4)
주차 | 계획 (추진일정 260623) | 실제 수행 | 상태
W1 6/19 | 범위 확정(사용자·보호자) · 전문가·일반인 보류 | 범위 확정 완료 — T2+보호자 집중 | ✅
W2 6/22–26 | 어르신 UI·대화/인지/응급 감지 점검 · Vercel·Upstash | 출시 전 종합 QA(보안 7건) · 응급 LLM 백스톱 신설 · 결함헌팅 19라운드(안전회귀 159→237) · 백스톱 최적화(호출 79%↓) | ✅ 초과
W3 6/29–7/3 | 보호자 연결·대시보드 · 응급→보호자 알림 구현 · 동의·암호화·KPI | FCM 알림 프로드 결함 발견·수정 → 실기기 수신 검증 · DB TLS 인증서 검증 강화 · 사용자·보호자 설명서 2종 + 알림 검증 체크리스트 | ✅
W4 7/6–10 | 실기기 음성 · 알림 E2E QA · 운영 모니터링 · 기기·리허설 → ◆테스트 레디 | 적대 감사(26에이전트)→blocker 5건 당일 수정 · APK v1.0.3(마이크) · 음성 실기기 전항목 검증 · 일일 관제 자동화 · 3일 연속 재검증(high 10건 소탕) | ✅ 초과
W5 7/13–17 | ★ 테스트 시작(외부) · 원격 지원 · 핫픽스 | 테스트 레디 상태 — 잔여는 현장 준비(보호자 온보딩 리허설·기기 셋업, 외부 담당) | 🟢 D-4
마음이음 · PHASE 1 베타 준비도 (계획 260623 대비 실적) · 2026-07-09 기준
3

## Slide 4
📊
기술 트랙별 준비도
① 어르신 대화·감지
100%
음성 기본 UX(0탭 시작·이름 호출어·그만/재개) · 안전회귀 275케이스 · 응급 이중 감지(정규식+LLM) · 실기기 검증
② 보호자 모니터링·위급 알림
100%
코드 연결 → 결과 열람 · FCM 앱 푸시 실기기 도착 검증 · 알림 격상·실행보장 수정 · 일상 대화 원문 비공개(API 레벨 봉합)
③ 인프라·배포·보안
100%
Vercel + Upstash · DB TLS 인증서 검증 · PII 암호화 · env 게이트(필수 6종) · v1.0.3 APK 배포
④ 테스트 지원·운영
85%
일일 관제 자동화(3일 연속 가동) · 설명서 2종 · 체크리스트 완비 / 잔여: 보호자 온보딩 리허설·기기 셋업(현장 몫)
전체 기술 준비도 ≈ 96% — 잔여분은 개발이 아닌 현장 준비 항목
마음이음 · PHASE 1 베타 준비도 (계획 260623 대비 실적) · 2026-07-09 기준
4

## Slide 5
➕
계획에 없던 초과 달성
🕵️
적대 감사 3라운드
26에이전트 감사 + 매일 재리뷰 — blocker 5·high 10을 현장 대신 사전에 소탕 (음성불능·알림유실·원문노출 등)
🧪
자동 테스트 250케이스
안전회귀 275 별도 + 음성 종료패턴 54 매트릭스 고정 — 수정이 회귀를 못 만들게 잠금
🖥️
일일 관제 자동화
매일 9시 무인 점검(미발송 응급 워치독·폴백률·미연결 감지) — 문제 시에만 팝업, 3일 연속 가동 중
⚡
응급 백스톱 최적화
블로킹 LLM 호출 79% 감소(실로그 6,616건 기반) — 일상 대화 빠르게, 안전 손실 0 전수검증
마음이음 · PHASE 1 베타 준비도 (계획 260623 대비 실적) · 2026-07-09 기준
5

## Slide 6
📈
숫자로 보는 준비 상태
275
응급 안전 회귀 케이스
전부 통과 · 누락 0 전수검증
250
자동 테스트(vitest)
음성 종료 매트릭스 54 포함
15+
beta-blocker 사전 소탕
blocker 5 + high 10 (감사 3회)
1.7%
응급 백스톱 발화율
8.4% → 1.7% (지연 79%↓)
2
실기기 검증 완료
위급 알림 수신 + 음성 전항목
3일
무인 관제 연속 가동
매일 9시 자동 · 이상 0

## Slide 7
📋
테스트 시작 전 남은 일 (D-4)
개발
잔여 없음 — 코드 동결 권고
매일 게이트·관제만 유지. 현장 중 핫픽스 체계 대기
운영
Gmail 앱 비밀번호 재발급
노출 이력 있는 보안 숙제 — Vercel env 갱신 포함 (10분)
현장
보호자 온보딩 리허설
보호자별: 앱 설치→가입→코드 연결→알림 권한→테스트 알림 각 1회 실수신 확인 (안내서·체크리스트 완비)
현장
기기 셋업 + 내부 리허설(계획 7/9–10)
어르신 기기 로그인·마이크 허용 · 모의 시나리오 1회 — 계획상 W4 금요일 항목
운영
테스트 계정 정리
voice.test 계정 삭제(요청 시 즉시) · Vercel Pro 업그레이드 검토(선택)
마음이음 · PHASE 1 베타 준비도 (계획 260623 대비 실적) · 2026-07-09 기준
7

## Slide 8
🚀
◆ 테스트 레디 — 계획보다 하루 먼저
W1–W4 기술 작업 완료(일부 초과 달성) · 실기기 2종 검증 · 무인 관제 가동
7/13(월) ★ 테스트 시작 — 남은 것은 현장 준비 3건뿐
테스트 중 지원 체계: 매일 9시 자동 관제 · 미발송 응급 워치독 · 핫픽스 즉시 배포(Vercel) · 일일 로그 점검